## 様式１（計画）
休日取得計画表 |  |  | 工事名： |  |  | ○○線・川○○工事 | [11 empty] | 契約工期： |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | ～ | 2024-12-31 | [8 empty] | 様式１
|  |  | 工事箇所： |  |  | 廿日市市○○地内
令和 年 月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
費目 | 工種 | 計画・実績
|  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
|  | 備考 | [31 empty] | ○月週休２日達成率
①現場閉所：
②対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ①/②
＝
累計週休２日達成率
③現場閉所：
④対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ③/④
＝
＜凡例＞○：作業日、△：振替作業日、●：現場閉所、▲：振替現場閉所日、■：天候等による現場閉所日
Note on AJ40: 当該月の実績日数を記入
Note on AJ45: 「工事着手する日」からの合計日数を記入

## 様式1（記載例（計画））
休日取得計画表 | [34 empty] | 様式１
|  |  | 工事名： |  |  | ○○線・川○○工事 | [11 empty] | 契約工期： |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | ～ | 2024-12-31
|  |  | 工事箇所： |  |  | 廿日市市○○地内
令和 年 月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計
費目 | 工種 | 計画・実績 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[34 empty] | 現場閉所 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績 | bar: 費目; 計画・実績
実績
土工 | 掘削工 | 計画
実績
| 法面整形 | 計画
実績
護岸基礎工 | コンクリートブロック基礎 | 計画
実績
法覆護岸工 | 大型ブロック積 | 計画
実績
後片付け |  | 計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
計画
実績
|  | 計画 | [5 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 7 | 19
実績
計画・実績: 備考; 火: 工事着手する日; 月: 17日の振替休工; 土: 関係者との調整による現場作業日 | ○月週休２日達成率
①現場閉所：
②対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ①/②
＝
累計週休２日達成率
③現場閉所：
④対象期間：
[34 empty] | 達成率 | ③/④
＝
＜凡例＞○：作業日、△：振替作業日、●：現場閉所、▲：振替現場閉所日、■：天候等による現場閉所日
Note on I28: 「工事着手する日」と 「工事完了日」を備考に明記
Note on AJ28: 当該月の実績日数を記入
Note on AJ33: 「工事着手する日」からの合計日数を記入